
****

**План работы БПОУ ОО «Омский строительный колледж» - участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей**

**регионального рынка труда» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П\П** | **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | | **Результат** |
|  | **1. Организационно-педагогический раздел** | | | | |
| **1.1** | Разработка плана работы образовательной организации (ОО) –участника РИП-ИнКО на 2019 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. | Январь-март | *Рыбакова О.В*., зам. директора  *Веселовская Н.С,* координатор, ответственная за инновационную и экспериментальную деятельность, преподаватель | | План работы  образовательной  организации в РИП-  ИнКО |
| **1.2** | Формирование списков рабочих групп брендов РИП-ИнКО и инновационных продуктов | март | *Рыбакова О.В*., зам. директора,  *Веселовская Н.С,* координатор ИнКО от ПОО , | | Заявки для включения в состав рабочих групп по разработке инновационных продуктов  РИП – ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» |
| **1.3** | Заполнение формы мониторинга эффективности деятельности РИП-ИНКО | 11-22 октября 2021 | *Веселовская Н.С,* координатор, ИнКО от ПОО ответственные за бренды:  *Чиркова О.В.* (бренд «Профориентация 360ᵒ»),руководитель отдела профориентации и трудоустройства ;  *Тимофеева И.В.* (бренд «Лидер изменений »), методист ;  *Глухова И.В.(* бренд« Конструктор базовых ценностей личности») , преподаватель , педагог- организатор | | Заполнения форма мониторинга эффективности деятельности мониторинга на портале РИП-ИНКО |
| **1.4** | Обновление вкладки РИП –ИнКО на сайте своей ПОО на основе рекомендаций и регулярное освещение деятельности ПОО по выполнению ТЗ | 29.03.21 | *Рыбакова О.В.,* зам. директора, *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО, *Костюк А.С.,* ответственный за сайт БПОУ ОО «ОСК» | | Обновленная вкладка РИП - ИнКО на сайте БПОУ ОО «Омский строительный колледж» |
| **1.5** | Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» | Февраль , ноябрь | *Веселовская Н.С,* координатор площадки ИНКО | | План работы,  принятые решения |
| **1.6** | Формирование плана работы БПОУ ОО «Омский строительный колледж» - участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей  регионального рынка труда» на 2021 год | март | *Веселовская Н.С,* координатор ИнКО от ПОО | | План работы |
| **1.7** | Участие в научно-практических семинарах, вебинарах, рабочих встречах РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» | по графику | *Веселовская Н.С,* координатор ИнКО от ПОО, ответственные за бренды, руководители групп по разработке инновационных продуктов | | Принятые решения |
| **1.8** | Участие в XIII Форуме образовательных организаций – участников РИП-ИнКО | декабрь/  очная-заочная с применением ДОТ | *Веселовская Н.С,* координатор ИнКО от ПОО, ответственные за бренды, | | методические материалы, презентации |
| **1.9** | Проведение конкурса методических разработок «Методическая копилка» на базе колледжа | февраль, май | *Тимофеева И.В.,* методист,  *Васильева Л.Н..* методист | | УМК, материалы КОС, методические разработки |
| **1.10.** | Организация и участие XVI Открытого межрегионального конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Нас оценят в 21 веке» | 8 февраля | *Рыбакова О.В.,* зам. директора,  *Тимофеева И.В.,* методист*,Васильева Л.Н..,* методист | | Дипломы, сертификаты |
| **1.11** | Организация и участие в IX Международной конференции руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних специальных учебных заведений «Практическое обучение, как основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики региона». | Октябрь - ноябрь | *Рыбакова О.В.,* зам. директора, Веселовская Н.С. координатор ИнКО от ПОО | | Статьи, сборник, дипломы, сертификаты |
| **1.12** | Ведение вкладки -участника РИП-ИнКО на портале БПОУ ОО Омский строительный колледж | в течение года | *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО, *Костюк А.С.,* ответственный за сайт БПОУ ОО «ОСК» ответственные за бренды:  *Чиркова О.В.* (бренд «Профориентация 360ᵒ»),руководитель отдела профориентации и трудоустройства ;  *Тимофеева И.В.* (бренд «Лидер изменений »), методист ;  *Глухова И.В.(* бренд« Конструктор базовых ценностей личности») , преподаватель , педагог- организатор | | Наполнение разделов  вкладки РИП-ИнКО |
|  | **2. Информационно-аналитический раздел** | | | | |
| 2.1 | Участие в организации и проведении мониторинга оценки эффективности деятельности участников РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» («Обновление деятельности профессиональных организаций в современных условиях») на базе ОСК | октябрь | *Рыбакова О.В.,* зам. директора *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | | Заполнения форма мониторинга эффективности деятельности мониторинга на портале РИП-ИНКО |
| 2. 2 | Подготовка отчетов по запросу РИП-ИнКО ИРООО | На постоянной основе | *Рыбакова О.В.,* зам. директора *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | | Пакет технических заданий, размещение на сайте и портале РИП-ИнКО |
| **3 Научно-методический раздел** | | | | | |
| 3.1. | Подача  заявок от ПОО на участие в выполнении ТЗ | до 05.03 | *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | | Заявка с составом рабочих групп |
| **Бренд «Профориентация 360»** | | | | | |
| **3.2**. ТЗ **«Каникулярные смены профориентационной направленности «ПРОФКАНИКУЛЫ» и «БРЕНДСМЕНЫ»** | | | | | |
| 3.2.1 | Подача заявки от ПОО на участие в выполнении ТЗ | 15.03 | | *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО, *Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** ; | Заявка с составом рабочих групп |
| 3.2.2. | Разработка и проведение профессиональных проб, в том числе профессиональные пробы для детей с ОВЗ | Март-апрель | | *Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** *Е.М.Меркулова* , участники рабочей группы | Профессиональные пробы |
| 3.2..3. | Подача на экспертизу профессиональных проб для включения в каталог «ПРОФКАНИКУЛЫ» | Апрель | | *Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** *Е.М.Меркулова* , участники рабочей группы | Экспертное заключение |
| 3.2.4 | Коррекция профессиональных проб (по необходимости) и представление его координаторам РИП-ИнКО | май | | *Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** *Е.М.Меркулова* , участники рабочей группы | Скорректированные профессиональные пробы |
| 3.2.5 | Отбор лучших профессиональных проб для включения в каталог | До 24.05.2021 | | *Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** *Е.М.Меркулова* , участники рабочей группы | Перечень профессиональных проб, в том числе профессиональные пробы для детей с ОВЗ |
| 3.2.6 | Обновление каталога с учетом новых профессиональных проб | До 03.06.2021 | | *Е.М.Меркулова* | Каталог профильных смен «ПРОФКАНИКУЛЫ |
| **3.3. ТЗ«Мобильное приложение Карта-навигатор профессиональных проб для школьников Омской области «Профориентация 360 °» с размещением информации о профессиональных пробах для школьников, в т.ч. для лиц с ОВЗ»** | | | | | |
| 3.3.1 | Определение координатора рабочей группы от ОО | до 19.0.320.21 | | *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | Определен координатор от рабочей группы *Чиркова О.В.* |
| 3.3.2 | Разработка программ профессиональных проб, в т.ч. для детей с ОВЗ | До 23.04.2021 г | | Разработчики программ профессиональных проб  *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Программы профессиональные пробы |
| 3.3.4 | Экспертиза предлагаемых профессиональных проб для включения в каталог «ПРОФКАНИКУЛЫ» ответственными координаторами | 23.04.2021-12.05.2021 г | | *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Экспертное заключение, перечень профессиональных проб, рекомендуемых к размещению. |
| 3.3.5 | Коррекция профессиональных проб и представление их в творческой группе для повторной экспертизы | 12.05.-27.05.2021 г. | | Разработчики программ профессиональных проб  *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Скорректированные программы профессиональных проб |
| 3.3.6 | Представление результатов | 27.05.2021 г. | | *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Разработанные профессиональные пробы, в т.ч. для детей с ОВЗ |
| 3.3.7 | Участие в бренд-сессии | 03.06.2021 г. | | Разработчики программ профессиональных проб  *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Представление результатов разработанных профессиональных проб, в т.ч. для детей с ОВЗ |
| 3.3.8 | Апробация профессиональных проб для включения в Деловую программу VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) | Сентябрь-октябрь 2021 г. | | Разработчики программ профессиональных проб | Проведение профессиональных проб |
| 3.3.9 | Отбор лучших профессиональных проб для включения в Деловую программу VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) | Ноябрь 2021 г. | | Разработчики программ профессиональных проб  *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Включение лучших профессиональных проб для включения в Деловую программу VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) |
| **3.4. ТЗ «Вариативная часть рабочей программы предмета "Технология"**  **с участием высокотехнологичных предприятий/организаций/ПОО СПО»** | | | | | |
| 3.4.1 | Определение координатора рабочей группы от ОО | до 19.0.320.21 | | *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | Определен координатор от рабочей группы*.* Редько В.В. |
| 3.4.2 | Выбор компетенции чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), профессии/ специальности, по которой будет разрабатываться вариативная часть рабочей программы предмета "Технология". | до 19.0.320.21 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология",  *В.В*., координатор рабочей группы | Концепция разработки вариативной части рабочей программы предмета "Технология |
| 3.4.3 | Выстраивание модели сотрудничества ОО с ПОО для разработки и реализации вариативной части рабочей программы предмета "Технология". | до 19.0.320.21 | | Рабочая группа,  *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Модель сетевого взаимодействия/сотрудничества |
| 3.4.4. | Разработка:  -Пояснительной записки/Актуальности  - Результатов освоения вариативной части рабочей программы предмета "Технология". | 19.03.2021-02.04.2021 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология,  *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Оформленный титульный лист, пояснительная записка, определены результаты освоения вариативной части рабочей программы предмета "Технология" |
| 3.4.5 | Разработка содержания программы курса | 16.04.2021-14.05.2021 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология,  *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Содержание программы курса |
| 3.4.6. | Разработка учебно-тематического планирования, определение списка литературы, учебно-методического и информационного обеспечения | 16.04.2021-14.05.2021 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология,  *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Учебно-тематическое планирование,  - список литературы,  - учебно-методическое и информационное обеспечение |
| 3.4.7 | Экспертиза разработанных материалов | 14.05.2021-21.05.2021 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология,  *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Экспертное заключение |
| 3.4.8 | Представление результатов на семинаре | 21.05.2021 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология, *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Разработанная вариативная часть рабочей программы предмета "Технология |
| 3.4.9 | Коррекция вариативной части рабочей программы предмета "Технология" и представление ее координаторам | До 28 мая 2021 г. | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология", *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Разработанная вариативная часть рабочей программы предмета "Технология"с учетом корректировок |
| 3.4.10 | Представление результатов на бренд-сессии | 03.06.2021 | | Разработчики вариативной части рабочей программы предмета "Технология, *Редько В.В*., координатор рабочей группы | Представление результатов |
| **3.4 «Программы внеурочной деятельности по компетенциям возрастной категории WorldSkillsJunior»** | | | | | |
| 3.5.1 | Выбор компетенции чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), по которой будет разрабатываться программа внеурочной деятельности. Определение названия программы. | до 19.0.320.21 | | Разработчики программ внеурочной деятельности. | Компетенция и название, согласованные с координатором группы |
| 3.5.2. | Формирование совместных авторских подгрупп из числа участников из ОО и ПОО | До 19.03.2021 | | Разработчики программ внеурочной деятельности  *Редько В.В*., координатор творческой группы от ОО | Списочный состав рабочей группы |
| 3.5.3 | Разработка:  -Титульного листа  -Пояснительной записки  - Планируемых результатов | 19.03.2021-02.04.2021 | | Разработчики программ внеурочной деятельности. | Оформленный титульный лист, планируемые результаты, пояснительная записка |
| 3.5.4. | Разработка содержания программы курса внеурочной деятельности | 16.04.2021-14.05.2021 | | Разработчики программ внеурочной деятельности. | Содержание программы курса внеурочной деятельности |
| 3.5.5 | Разработка учебно-тематического планирования, определение списка литературы, учебно-методического и информационного обеспечения | 16.04.2021-14.05.2021 | | Разработчики программ внеурочной деятельности. | - Учебно-тематическое планирование,  - список литературы,  - учебно-методическое и информационное обеспечение |
| 3.5.6 | Экспертиза разработанных материалов ответственными координаторами в каждой подгруппе | 14.05.2021-21.05.2021 | | *Редько В.В*., координатор творческой группы от ОО | Экспертное заключение |
| 3.5.7. | Представление результатов на семинаре | 21.05.2021 | | Разработчики программ внеурочной деятельности  *Редько В.В*., координатор творческой группы от ОО | Разработанная программа внеурочной деятельности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.8 | Коррекция программы и представление ее координаторам | До 28 мая 2021 г. | Разработчики программ внеурочной деятельности. | Разработанная программа внеурочной деятельности с учетом корректировок |
| 3.5.9 | Представление результатов на бренд-сессии | 03.06.2021 г | Участники проектировочной группы | Представление разработанной программы внеурочной деятельности с учетом корректировок |
| **3.6 ТЗ «Программа профориентационной работы на основе «Портфеля проектов» в т.ч. с использованием УМК «10 шагов к профориентации»»** | | | | |
| 3.6.1 | Формирование группы по разработке программы профориентационной работы | до 05.03.2021 г. | *Кузеванова Л.В.,* зам.директора*, Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»**  *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | Список группы |
| 3.6.2 | Отбор проектов из предложенного «Портфеля проектов» для разработки программы профориентационной работы | до 15.04.2021 г. | Участники группы | Перечень проектов и авторов-разработчиков |
| 3.6.3 | Проектирование содержания проектов в программе профориентационной работы | до 31.05.2021 г. | Участники рабочей группы | Проект программы профориентационной работы |
| 3.6.4 | Участие в бренд-сессии | 03.06.2021 г. | Участники рабочей группы | Представление разработанных инновационных продуктов |
| 3.6.5 | Рассмотрение программ профориентационной работы с участием представителей региональной ассоциации профориентаторов | Сентябрь 2021г. | Участники рабочей группы | Предварительная экспертиза |
| 3.6.6 | Экспертиза программ с учетом включения «Портфеля проектов», в т.ч. с использованием УМК «10 шагов к профориентации»» | до 15.08.2021 г. | Участники группы | Экспертное заключение |
| 3.6.7 | Корректировка программ (по необходимости) | до 25.08.2021 г. | Участники группы | Скорректированная программа |
| 3.6.8 | Апробация программ профориентационной работы | до 30.11.2021 г. | Участники группы | Рекомендации по корректировке (по необходимости) |
| 3.6.9 | Формирование перечня программ профориентационной работы для получения грифа «Рекомендовано РУМО СПО» | до 30.11.2021 г. | Участники группы | Направление на получение грифа «Рекомендовано РУМО СПО» |
| 3.7. ТЗ **«Программы практических мероприятий проводимых в рамках реализации Федерального проекта «Билет в будущее»»** | | | | |
| 3.7.1 | Определение перечня компетенций для проведения практических мероприятий | до 31.05.2021 г. | *Кузеванова Л.В.,* зам.директора*, Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** | Перечень компетенций |
| 3.7.2 | Формирование группы наставников по проведению практических мероприятий проекта | с 30.03.2021 г. до 30.06.2021 г. | *Кузеванова Л.В.,* зам.директора*, Чиркова О.В*. руководитель отдела профориентации и трудоустройства, координатор бренда «Профориентация 360**»** | Список наставников |
| 3.7.3 | Разработка макета для разработки программы практических мероприятий | до 30.06.2021 г. | Участники группы | Макет программы |
| 3.7.4 | Разработка программ практических мероприятий в соответствии со структурой макета, уровня мероприятия и выбранной компетенции | до 31.07.2021 г. | Участники группы, | Программы практических мероприятий |
| 3.7.5 | Экспертиза программ практических мероприятий по выбранной компетенции | до 15.08.2021 г. | *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Экспертное заключение |
| 3.7.6 | Корректировка программ практических мероприятий по выбранной компетенции (по необходимости) | до 25.08.2021 г. | Участники группы,  *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Скорректированная программа практических мероприятий |
| 3.7.7 | Апробация программ по выбранной компетенции в процессе проведения практических мероприятий для школьников | до 30.11.2021 г. | Участники группы *,*  *Чиркова О.В*., координатор творческой группы от ОО | Рекомендации по корректировке (по необходимости) |
| **бренд «Лидер изменений»** | | | | |
| **3.8**. ТЗ **«Сценарные планы с применением интерактивных технологий работы с педагогами в рамках Деловой программы Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Омской области в 2021** | | | | |
| 3.8.1 | Прием заявок от ПОО на участие в выполнении ТЗ, определение руководителей рабочих групп | До 15.03.2021 | *Веселовская Н.С.* координатор ИнКО от ПОО | Состав рабочей группы |
| 3.8.2 | Выбор актуальной тематики, формы проведения мероприятия (в том числе в дистанционном формате) | До 22.03.2021 | Пастухова С.В, руководитель рабочих групп от ПОО | Перечень тем и интерактивных форм работы с педагогами |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.3 | Разработка сценарных планов | Март - апрель | Пастухова С.В, руководитель рабочих групп от ПОО | Проекты сценарных планов |
| 3.8.4 | Апробация сценарных планов ПОО- разработчиками, анализ результатов апробации, доработка сценарных планов | Май - июнь | Пастухова С.В, руководитель рабочих групп от ПОО | Скорректированные сценарные планы |
| 3.8.5. | Представление результатов работы группы на бренд-сессии по первичной экспертизе инновационных продуктов | 03.06.2021 | Пастухова С.В, руководитель рабочих групп от ПОО | План представления |
| 3.8.6 | Реализация мероприятий в рамках ДП VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Омской области | Ноябрь- декабрь 2021 г. | Пастухова С.В, руководитель рабочих групп от ПОО | Деловая программа |
| **3.9. «Оn-line курсы / мастер-классы для методического сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального образования»** | | | | |
| 3.9.1 | Прием заявок от ПОО на участие в выполнении ТЗ и определение координатора от ПОО | Не позднее 18.03.2021 | Веселовская Н.С., координатор ИнКО от ПОО | Состав рабочей группы |
| 3.9.2 | Определение актуальной тематики для представления Оn-line курса / мастер-класса современной и важной педагогам для профессионального образования и структуры Оn-line курса, шаблона разработки мастер-класса | Не позднее 25.03.2021 | Участники рабочей группы  *Веселовская Н.С.,* руководители рабочих групп от ПОО | наименование тем, обоснование актуальности,  наименование интерактивной формы представления Оn-line курса / мастер-класса |
| 3.9.3 | Разработка Оn-line курса, сценарного плана мастер-класса согласно шаблонам и критериям разработки | Не позднее 25.04.2021  (по мере готовности) | Участники рабочей группы,  *Веселовская Н.С.,* руководители рабочих групп от ПОО, координатор ИнКО от ПОО | Сценарный план |
| 3.9.4 | Экспертиза программы Оn-line курсов сценарных планов мастер-классов по актуальным тематикам педагогов для профессионального образования | Не позднее 27.05.2021 | *Веселовская Н.С.,* руководитель рабочих групп от ПОО | Лист экспертизы с экспертным заключением |
| 3.9.5 | Апробация и доработка программы Оn-line курсов, сценарных планов мастер-классов по актуальным тематикам педагогов для профессионального образования в ПОО | Май – октябрь  2021 | *Веселовская Н.С.,* руководитель рабочих групп от ПОО | Доработанные (по мере необходимости) программы Оn-line курсов, сценарных планов мастер-классов |
| 3.9.6 | Представление результатов работы группы по бренду «Оn-line курсы / мастер-классы для методического сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального образования» | Июнь 2021 | *Веселовская Н.С.,* руководитель рабочих групп от ПОО | План представления результатов |
| 3.9.7 | Размещение материалов Оn-line курсов / мастер-классов по актуальным тематикам на сайте ИРОО (по мере разработанности) | Ноябрь 2021 | *Веселовская Н.С.,* руководитель рабочих групп от ПОО | Оn-line курсы, мастер-классы |
| **Бренд «Конструктор базовых ценностей личности»** | | | | |
| **3.10 ТЗ** **«Программы воспитания»** | | | | |
| 3.10.1 | Формирование творческой группы (СПО) | до 05.03.2021 г. | Веселовская Н.С., координатор ИнКО от ПОО | Списочный состав подгрупп, Глухова И.В., ответственный координатор в подгруппе учреждений СПО |
| 3.10.2 | Разработка рабочей программы воспитания на основе методических рекомендаций РУМО СПО | с 01.05.2021 г. по 02.07.2021 г. | Участники рабочей группы | Рабочая программа воспитания |
| 3.10.3 | Участие в бренд-сессии | 03.06.2021 г. | Участники рабочей группы | Представление проектов разработанных рабочих программ воспитания |
| 3.10.4 | Экспертиза | до 06.08.2021 г. | *Глухова И.В.,* ответственный координатор в подгруппе учреждений СПО | Экспертное заключение на рабочую программу воспитания |
| 3.10.5 | Корректировка рабочих программ воспитания (по необходимости) | до 20.08.2021 г. | Участники рабочей группы | Рабочая программа воспитания скорректирована с учетом экспертного заключения |
| 3.10.6 | Повторная экспертиза после корректировки | до 31.08.2021 г. | Глухова И.В., ответственный координатор в подгруппе учреждений СПО | Экспертное заключение на рабочую программу воспитания |
| 3.10.7 | Реализация программы воспитания | с 01.09.2021 г. | Участники рабочей группы | Рекомендации по корректировке рабочей программы воспитания на основе ее реализации в 4 квартале (по необходимости) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЗ 3.11** **«Академия педагогического мастерства: навыки XXI века»: «Урок в современной школе: воспитательные и социокультурные смыслы»** | | | | |
| 3.11.1 | Формирование подгруппы участников ТКП из числа учителей и педагогов общеобразовательных дисциплин ПОО СПО | до 05.03.2021 г. | Веселовская Н.С., координатор ИнКО от ПОО | Списочный состав подгрупп, Глухова И.В., ответственный координатор в подгруппе учреждений СПО |
| 3.11.2 | Участие в обучающих семинарах: по типам учебных ситуаций, по содержанию информационных и учебно-методических материалов, критериях оценки. | с 09.03.2021 г. по 31.08.2021 г. | Участники рабочей группы, | Типология учебных ситуаций, критерии оценки, перечень информационных и учебно-методических материалов. |
| 3.11.3 | Ведение индивидуального маршрута участника проекта | В течение проекта | Участники рабочей группы | Маршрутный лист |
| 3.11.4 | Разработка шаблона/структуры представления учебной ситуации с учетом воспитательных и социокультурных аспектов | до 01.04.2021 г. | *Глухова И.В.,* ответственный координатор в подгруппе учреждений СПО | Определена структура и разработан шаблон для разработки учебной ситуации |
| 3.11.5 | Разработка учебной ситуации *(в группе или в паре)* с учетом воспитательных и социокультурных аспектов через содержание общеобразовательных дисциплин | до 30.05.2021 г. | Участники рабочей группы | Учебная ситуация в соответствии с установленной типологией и в предлагаемом шаблоне (разработка в формате Word). |
| 3.11.6 | Видеозапись фрагмента урока/учебного занятия на примере по реализации разработанной учебной ситуации *(в группе или в паре)* с учетом воспитательных и социокультурных аспектов | до 30.05.2021 г. | Участники рабочей группы | Видеофрагмент урока/учебного занятия. |
| 3.11.7 | Участие в бренд-сессии | 03.06.2021 г. | Участники рабочей группы | Представление инновационных продуктов |
| 3.11.8 | Экспертиза учебных ситуаций и видеофрагментов урока с учетом воспитательных и социокультурных аспектов | с 01.06.2021 г. по 01.07.2021 г. | Участники рабочей группы, | Экспертное заключение для формирования банка лучших практик (на основе анализа текстового учебно-методического материала и видеофрагмента к данному материалу/учебной ситуации) |
| 3.11.9 | Формирование банка лучших практик по разработке учебных ситуаций, формирующих ценностно-смысловые установки и панорамных видеоуроков по применению разработанных учебных ситуаций | до 01.09.2021 г. | Участники рабочей группы, | Банк Учебная ситуация в соответствии с установленной типологией и в предлагаемом шаблоне. |